## Project Cost Planning Request
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN BLUE OCEAN TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
ĐỀ XUẤT CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN GADEMY - TRƯỜNG HỌC ẢO PROJECT COST PLANNING REQUEST GADEMY-VIRTUAL SCHOOL
1. Người đề nghị / Requestor: |  | Nguyễn Đức Tú
2. Bộ phận / Unit: |  | Trung tâm Công nghệ miền Nam / Southern Technology Division
3. Lý do đề xuất / Reasons: |  | Xin trình Ban Giám Đốc xem xét phê duyệt Chi phí thực hiện dự án "Gademy - Virtual School" / Request for approval of the projected cost for "Gademy - Virtual School"
4. Chi tiết / Details: |  | Bao gồm các nội dung như sau: / Includes the following information:
4.1 Tên khách hàng / Client Name: |  | Blue Whale
4.2 Mục tiêu và phạm vi dự án giai đoạn 1/ Project Objective & Scope Phase 1
Mục tiêu xây dựng sản phẩm trong giai đoạn 1/ Objectives for Phase 1 Product Developmen
- Mục tiêu chính: Chứng minh rằng đội ngũ có thể xây dựng một môi trường trường học 3D sống động, hấp dẫn và thân thiện với học sinh có tích hợp trợ lý học tập AI trên nền tảng WEB APP (Hiện tại phục vụ cho người dùng sử dụng tablet và PC)./ Main Objective: To demonstrate that the team can successfully build an engaging, vibrant, and student-friendly 3D virtual school environment integrated with an AI learning assistant, deployed on a WEB APP platform (currently targeting tablet and PC users). - Tính năng cốt lõi: Thiết kế một không gian trường học ảo 3D với các khu vực lớp học, sân chơi, thư viện ảo. Tích hợp yếu tố nhập vai cơ bản (học sinh điều khiển avatar, tương tác với môi trường). Và ứng dụng AI đóng vai trò trợ lý học tập giúp giải đáp các câu hỏi học tập, hỗ trợ học sinh tự học thông qua kỹ thuật prompt đơn giản./ Core Features: Design a 3D virtual school space including classrooms, playgrounds, and a virtual library. Integrate basic role-playing elements (students control avatars and interact with the environment). Implement an AI-powered learning assistant capable of answering academic questions and supporting self-directed learning through simple prompt-based interactions.
Phạm vi dự án (Nov 2025 - Apr 2027)
1.0 Prototype (M1) | Nghiên cứu và Lên kế hoạch các chức năng cho giai đoạn 1 từ ngày 10/03/2025 đến hết ngày 10/04/2025 Conducted research and planned functionalities for Phase 1, from March 10, 2025, to April 10, 2025.
2.0 Closed Beta (M2) | Thiết kế giao diện người dùng và kiến trúc hệ thống từ ngày 10/04/2025 đến hết ngày 22/08/2025 UI/UX Design and System Architecture Planning: From April 10, 2025, to August 22, 2025.
3.0 Open Beta (M3) | Phát triển hệ thống từ ngày 10/04/2025 đến hết ngày 22/08/2025 Development System: From AApril 10, 2025, to August 22, 2025.
4.0 General Availability (M4) | Kiểm thử toàn bộ phần mềm & Tài liệu từ ngày 16/04/2025 đến hết ngày 31/08/2025 Full Software Testing & Documentation: From April 16, 2025, to August 31, 2025.
Thực hiện UAT và Demo từ ngày 15/09/2025 đến hết ngày 30/09/2025 UAT and Product Demo Execution: From September 15, 2025, to September 30, 2025.
Ra mắt giai đoạn 1 vào ngày 30/09/2025 Phase 1 Launch: On September 30, 2025.
5. Chi phí và thời gian triển khai / Project Cost & Timeline:
I. | Chi phí tổng/ Cost
I.1 | Nội bộ / Inhouse
Thiết bị / Device
I.2 | Dự phòng / Risk buffer
I.3 | Tổng / Total
II. | Kế hoạch triển khai / Implementation plan
| Nội dung thực hiện / Implementation Details |  | Thời gian triển khai / Implementation Timeline
II.1 | Researching & Planning |  | 10/03/2025 - 10/04/2025
II.2 | Sprint 1: User character, profile |  | 10/04/2025 - 20/04/2025
II.3 | Sprint 2: Authenticate and School yard |  | 20/04/2025 - 01/05/2025
II.4 | Sprint 3: Brain Arena, School |  | 01/05/2025 - 10/06/2025
II.5 | Sprint 4: Core Source, CMS |  | 10/06/2025 - 10/07/2025
II.6 | Sprint 5: Fun Quests, Daily Reward and Leaderboards |  | 10/07/2025 - 30/07/2025
II.7 | Sprint 6: Notification and Onboarding |  | 30/07/2025 - 31/08/2025
II.8 | Software Testing & Document |  | 01/09/2025 - 12/09/2025
II.9 | Launching demo |  | 15/09/2025 - 30/09/2025
Ngày/Day ….... tháng/Month …..... năm/Year ….......
Người đề nghị Requestor |  | Người xem xét Reviewer | Người phê duyệt Approver
Ký tên/Ngày ký Sign/Date |  | Ký tên/Ngày ký Sign/Date | Ký tên/Ngày ký Sign/Date
Họ tên/Full name Nguyễn Đức Tú |  | Họ tên/Full name Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | Họ tên/Full name Trần Hải Trường
Chức danh/Title Manager of Southern Technology |  | Chức danh/Title Chief Accountant Officer | Chức danh/Title Chief Executive Officer
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Xóa hoặc thu ngắn lại dòng này
Note on A2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bổ sung thêm tên dự án
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bổ sung tên anh Tú ạ
Note on C5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bổ sung: "Trung tâm Công nghệ miền Nam / Southern Technology Division"
Note on C8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Anh để tên nhà đầu tư: "Blue Whale"
Note on A10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Đồng nhất cỡ chữ 12
Note on B11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Đồng nhất cỡ chữ 12
Note on A13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: lấy khớp với PP
Note on B22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bổ sung thêm dòng chi phí "Thiết bị/Working Device" và "Tổng/ Total"
Note on D24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bổ sung chi phí
Note on D25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bổ sung chi phí tổng
Note on D27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nhờ PM check lại thời gian triển khai ạ Reply: Done
Note on A43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tô đậm tên ạ
Note on A44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Manager of Southern Technology

## Detail Cost
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN BLUE OCEAN TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN BO-GDM COST MANAGEMENT PLAN BO-GDM
# | Task | Level | % | Planned Effort (MM) | Price/unit | Plan Cost | Actual Effort (MD) | Actual Cost | Variance | Note
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dòng CÔNG TY CỔ PHẦN.... căn phải ạ
Note on A2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: - Bổ sung đủ mã dự án là : BO-GDM - Chỉnh tiêu đề cỡ 18

## Copy of Sheet1 (hidden)
GIẤY ĐỀ XUẤT REQUEST
Người đề nghị / Requestor: |  | Nguyễn Thế Huân
Bộ phận / Unit: |  | Trung tâm Công nghệ miền Nam / Southern Technology Division
Lý do đề xuất / Reasons: |  | Xin trình Ban Giám Đốc xem xét phê duyệt Chi phí thực hiện dự án "Triển khai nền tảng Online Testing v2.0" / Request for approval of the projected cost for "Deploying Online Test Platfrom v2.0 for Ismart"
Chi tiết / Details: |  | Bao gồm các nội dung như sau: / Includes the following information:
1. Tên khách hàng / Client Name: |  | Công ty Cổ phần iSMART / iSMART JSC
2. Mục tiêu và phạm vi dự án / Project Objective & Scope:
Mục tiêu / Objectives: Giai đoạn 1: Triển khai thi trực tuyến theo mô hình hybrid OTv1.5 & OTv2/ Phase 1: Deploy online exams according to the hybrid OTv1.5 & OTv2 model Giai đoạn 2: Triển khai thi trực tuyến hoàn toàn trên nền tảng OTv2 / Phase 2: Deploy the exam completely online on the OTv2 platform
Phạm vi / Scope: Giai đoạn 1: - Triển khai phân hệ ngân hàng câu hỏi trên nền tảng Online Testing version 2.0/ - Deploy the question bank module on the Online Testing version 2.0 platform - Hướng dẫn và phối hợp ACD tổ chức nhập liệu câu hỏi học kỳ 1 - 23-24 lên phân hệ ngân hàng câu hỏi. - Guide and coordinate with ACD to organize the data entry of semester 1 - 23-24 questions into the question bank module. - Kết nối nền tảng Online Testing version 1.5 với các hệ thống LMS: iPro 1, iPro 2, iTouch - Connect Online Testing platform version 1.5 with LMS systems: iPro 1, iPro 2, iTouch - Hướng dẫn và phối hợp ACD&AC tổ chức kỳ thi học kỳ 1 - năm học 23-24 trên nền tảng Online Testing version 1.5 - Guide and coordinate with ACD&AC to organize the exam for semester 1 - school year 23-24 on the Online Testing platform version 1.5 - Kết nối nền tảng phân tích dữ liệu giáo dục (EA) - Connect to educational data analysis (EA) platform - Trích xuất dữ liệu kết quả điểm thi lên hệ thống phân tích dữ liệu giáo dục (EA) - Extract test score data into the educational data analysis (EA) system Giai đoạn 2: - Triển khai phân hệ thi trực tuyến trên nền tảng Online Testing version 2.0 - Deploy online testing module on Online Testing platform version 2.0 - Kết nối nền tảng thi Online Testing version 2.0 với các nền tảng LMS: iPro 1, iPro 2, iTouch, ECO. - Connect Online Testing version 2.0 exam platform with LMS platforms: iPro 1, iPro 2, iTouch, ECO. - Hướng dẫn và phối hợp ACD&AC thiết lập các kỳ thi và tổ chức thi trên nền tảng Online Testing version 2.0 - Guide and coordinate with ACD&AC to set up exams and organize exams on the Online Testing version 2.0 platform - Trích xuất dữ liệu kết quả điểm thi học kỳ 2 - 23-24 lên hệ thống phân tích dữ liệu giáo dục (EA) - Extract test score data for semester 2 - 23-24 to the educational data analysis (EA) system
3. Chi phí và thời gian triển khai / Project Cost & Timeline:
I. | Chi phí tổng/ Cost
1 | Nội bộ / Inhouse |  | 726,875,000
II. | Kế hoạch triển khai / Implementation plan
| Nội dung thực hiện / Implementation Details |  | Thời gian triển khai / Implementation Timeline
PHASE 1: Triển khai thi trực tuyến theo mô hình hybrid OTv1.5 & OTv2 / Deploying online exams according to the hybrid model OTv1.5 & OTv2
1 | Triển khai ngân hàng câu hỏi (OTv2); Điều chỉnh OTv1.5/ Implementing bank questions (OTv2); Adjust OTv1.5 |  | 28/8/2023 - 31/10/2023
2 | Thực hiện nhập liệu nội dung câu hỏi lên OTv2 / Enter question content into OTv2 |  | 18/09/2023 - 03/11/2023
3 | Thực hiện tổ chức thi trên OTv1.5 / Organize the exam on OTv1.5 |  | 15/11/2023 - 31/1/2024
PHASE 2: Triển khai thi trực tuyến hoàn toàn trên nền tảng OTv2 / Deploying completely online exams on the OTv2 platform
4 | Thực hiện chỉnh sửa hệ thống OTv2 / Perform OTv2 system editing |  | 2/1/2024 - 15/3/2024
5 | Thực hiện nhập liệu nội dung câu hỏi lên OTv2 / Enter question content into OTv2 |  | 19/2/2024 - 12/4/2024
6 | Thực hiện tổ chức thi trên OTv2 / Organize the exam on OTv1.5 |  | 15/4/2024 - 31/5/2024
Ngày/Day tháng/Month năm/Year 2023
Người đề nghị Requestor |  | Người xem xét Reviewer | Người phê duyệt Approver
Ký tên/Ngày ký Sign/Date |  | Ký tên/Ngày ký Sign/Date | Ký tên/Ngày ký Sign/Date
Họ tên/Full name Nguyễn Thế Huân |  | Họ tên/Full name Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | Họ tên/Full name Trần Hải Trường
Chức danh/Title Project Manager |  | Chức danh/Title Chief Accountant Officer | Chức danh/Title Chief Executive Officer