## Cover
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN BLUE OCEAN TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên dự án: GADEMY - TRƯỜNG HỌC ẢO GIAI ĐOẠN MVP Project Name: GADEMY-VIRTUAL SCHOOL MVP PHASE KẾ HOẠCH DỰ ÁN PROJECT PLAN
| Mã dự án Project code | BO-GDM-MVP
| Mã tài liệu Document code | BO-GDM-MVP_PP
| Phiên bản tài liệu Vesion | v1.0
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025 Ho Chi Minh City, 2025
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: team chị Nhi đã chuyển sang đơn vị khác , nên mình sẽ không tính effort của chị ấy ạ
Note on A4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Thêm MVP vào tên tiếng Việt luôn nhé anh @tam.bui@blueocean.net.vn Reply: Done Reply: Dạ e xin phép đề xuất Tên dự án: GADEMY - TRƯỜNG HỌC ẢO GIAI ĐOẠN MVP Project Name: GADEMY - VIRTUAL SCHOOL MVP PHASE Reply: Done nhe
Note on F7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tên và mã dự án nên đặt khác để phân biệt với Gademy phase trước ạ Reply: Done

## ROC
BO-GDM-MVP_PP (v1.0) Kế hoạch dự án/Project Plan
LỊCH SỬ THAY ĐỔI RECORD OF CHANGE
# | Ngày sửa đổi Initiated date | Ngày hiệu lực Effective date | Phiên bản Version | Mô tả thay đổi Description of Change | Lý do Reason | Ghi chú Note
1 |  |  | 1 | Tất cả nội dung/All content | Khởi tạo tài liệu/Initial release | N/A
2 |  |  | 2 | Tất cả nội dung/All content | Thay đổi về nhân sự và tính năng | N/A
Người biên soạn Created by |  |  | Người xem xét Reviewed by |  | Người phê duyệt Approved by
Ký tên/ngày ký Sign / Date |  |  | Ký tên/ngày ký Sign / Date |  | Ký tên/ngày ký Sign / Date
Họ tên/Full name Bùi Phúc Minh Tâm |  |  | Họ tên/Full name Đinh Thị Tố Loan |  | Họ tên/Full name Trần Hải Trường
Chức danh/ Title Project Manager |  |  | Chức danh/ Title Quality Assurance |  | Chức danh/ Title CEO/Project Director
Note on F2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: v1.0 Reply: Done
Note on D7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1.0 Reply: Updated
Note on D8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2.0 Reply: Updated
Note on F8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: " Thay đổi về nhân sự và tính năng" Reply: done

## 1.Overview
I. Thuật ngữ và viết tắt/ Term and Acromyms
# | Ký hiệu/ Symbol | Giải thích/ Explantation
1 | PD (Product Director) | Giám đốc phụ trách sản phẩm: quyết định định hướng sản phẩm, phân bổ ngân sách và phê duyệt nội dung theo chiến lược kinh doanh và nhu cầu của khách hàng / Product Director: Decides product direction, budget allocation, and content approval based on business strategy and client needs.
2 | PdM (Product Manager) | Quản lý sản phẩm: chịu trách nhiệm toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ xác định nhu cầu khách hàng, phối hợp phát triển đến hỗ trợ kinh doanh. Đưa ra tầm nhìn sản phẩm, đảm bảo sản phẩm phù hợp với mục tiêu công ty và dẫn dắt các bộ phận liên quan. / Product Manager: Oversees the entire product lifecycle, from identifying client needs and coordinating development to supporting business goals. Provides product vision and leads cross-functional teams to ensure alignment with company objectives.
3 | PjM (Project Manager) | Quản lý dự án: điều phối toàn bộ dự án gia công game, theo dõi tiến độ, tối ưu nguồn lực và đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn, đúng chất lượng cam kết / Project Manager: Coordinates outsourced software/game projects, monitors progress, optimizes resources, and ensures timely and quality delivery.
4 | GDM | Tên phần mềm giáo dục Gademy / Name of educational software Gademy
5 | NPC (Non-player Character) | Nhân vật trong game do máy tính điều khiển (AI) / Computer-controlled game characters (AI)
6 | GD (Game Designer) | Nhà thiết kế trò chơi: xây dựng ý tưởng, cơ chế gameplay, hệ thống và trải nghiệm người chơi; tạo tài liệu thiết kế để hướng dẫn team phát triển thực hiện đúng theo định hướng dự án / Game Designer: Develops concepts, gameplay mechanics, systems, and player experiences; creates design documents to guide the development team in delivering on project vision.
7 | PO (Product Owner) | Đại diện sản phẩm: làm cầu nối giữa khách hàng và team phát triển, chịu trách nhiệm quản lý backlog, làm rõ yêu cầu và xác nhận đầu ra sản phẩm đúng mong đợi / Product Owner: Acts as the bridge between client and development team, manages the backlog, clarifies requirements, and validates deliverables to meet expectations.
8 | UI/UX (UI/UX Designer) | UI/UX Designer: Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng: phân tích yêu cầu người dùng và tạo ra các thiết kế giao diện đảm bảo tính dễ sử dụng, hấp dẫn và tối ưu trải nghiệm người dùng cuối / UI/UX Designer: Designs interfaces and user experiences by analyzing user requirements and creating designs that ensure usability, appeal, and optimal end-user experiences.
9 | AL (Artist Leader) | Trưởng nhóm họa sĩ: quản lý team thiết kế 2D/3D, phân công công việc, đảm bảo chất lượng hình ảnh theo định hướng mỹ thuật và tiến độ dự án / Artist Leader: Manages the 2D/3D art team, assigns tasks, and ensures visual quality aligns with art direction and project timelines.
10 | TL (Technical Leader) | TL: hướng dẫn kỹ thuật cho nhóm phát triển, đảm bảo kiến trúc và công nghệ được áp dụng hiệu quả trong việc xây dựng phần mềm / Technical Leader: Leads and provides technical guidance to the development team, ensuring that architecture and technologies are effectively applied in software development.
11 | QC (Quality Control) | QC: phụ trách kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm, phát hiện lỗi và vấn đề trước khi phát hành sản phẩm / Quality Control: Responsible for testing and ensuring the quality of software, identifying bugs and issues before the product release.
12 | QA (Quality Analyst) | QA: giám sát và kiểm tra các quy trình phát triển phần mềm để đảm bảo sản phẩm cuối cùng tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra / QA: Oversees and inspects software development processes to ensure the final product adheres to established quality standards.
13 | Dev (IT Developer) | Dev: thực hiện việc coding và lập trình, tạo ra các giải pháp phần mềm, và cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm / Developer: Executes coding and programming, creates software solutions, and implements technical improvements to enhance product performance and quality.
II. Mục tiêu dự án/ Project Objective
1 | Mục tiêu và tổng quan sản phẩm:/ Product Overview and Objective
Gademy là một phần mềm giáo dục phiêu lưu hành động nhập vai cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, lấy bối cảnh là một thế giới hoạt hình trong tương lai. Phần mềm được cân bằng giữa việc học và giải trí, nhằm đạt được kết quả giáo dục mạnh mẽ và mức độ tương tác cao của người dùng. Gademy sẽ đạt được hai mục tiêu này bằng những yếu tố sau: Trải nghiệm nhập vai (Immersive world-building) - Thật sự sống trong game (truly alive inside the game), không gian sống động (vibrant environments), tự do khám phá và kết nối cảm xúc. Học mà chơi (Entertaining) - Tạo cảm giác vui vẻ (Fun makes learning addictive), Người chơi bị cuốn vào việc học và không nhận ra điều đó Cạnh tranh và thi đua lành mạnh (Competitive) - Challenges spark drive, mọi người muốn thăng cấp và chiến thắng. Tương tác với bạn bè (Social interaction) - việc học trở nên sinh động hơn cùng chia sẻ, hợp tác và vui cười trong một môi trường tương tác an toàn và được giám sát Tích hợp với AI (AI Integration) - NPC chân thực hữu ích. Luôn tự động làm mới cả NPC lẫn nhiệm vụ học tập, giúp mỗi trải nghiệm đều độc đáo
- Bao gồm 2 cột mốc
Cột mốc 1: Xây dựng môi trường 3D trải nghiệm ảo tương tác, cho phép học sinh khám phá, học và chơi, kết nối trực tiếp với bạn bè, nhằm hỗ trợ trường tăng tỷ lệ chuyển đổi từ quan tâm sang đăng ký nhập học.
Cột mốc 2: Phát triển GDM như một nền tảng học tập kết hợp giải trí, nơi học sinh có thể vừa học, vừa chơi game, kết nối bạn bè và sáng tạo tự do, nhằm tăng hiệu quả học tập và mức độ hứng thú trong trải nghiệm học tập
2 | Mục tiêu xây dựng sản phẩm trong giai đoạn MVP
- Mục tiêu chính: + Giúp các trường (B2B) tăng tỷ lệ tuyển sinh thông qua việc hỗ trợ học sinh khám phá, tương tác và kết nối với nhà trường trước khi nhập học tại GDM. + Giúp học sinh (B2C) học tập hiệu quả và hứng thú hơn qua GDM nơi các em có thể vừa học, vừa chơi game, kết nối bạn bè và tự do sáng tạo theo cách của mình. - Tính năng cốt lõi: + Trải nghiệm nhập vai (Immersive world-building) - Thật sự sống trong game (truly alive inside the game), không gian sống động (vibrant environments), tự do khám phá và kết nối cảm xúc. + Học mà chơi (Entertaining) - Tạo cảm giác vui vẻ (Fun makes learning addictive), Người chơi bị cuốn vào việc học và không nhận ra điều đó + Cạnh tranh và thi đua lành mạnh (Competitive) - Challenges spark drive, mọi người muốn thăng cấp và chiến thắng. + Tương tác với bạn bè (Social interaction) - việc học trở nên sinh động hơn cùng chia sẻ, hợp tác và vui cười trong một môi trường tương tác an toàn và được giám sát + Tích hợp với AI (AI Integration) - NPC chân thực hữu ích. Luôn tự động làm mới cả NPC lẫn nhiệm vụ học tập, giúp mỗi trải nghiệm đều độc đáo
III. Phạm vi dự án/ Project Scope
III.1 | Phạm vi dự án giai đoạn MVP/ Project Scope MVP Phase
0. Nghiên cứu và Lên kế hoạch các chức năng cho giai đoạn MVP từ ngày 13/10/2025 đến hết ngày 23/11/2025
1. Milestone 1: Hoàn thiện cột mốc T3 từ ngày 24/11/2025 đến hết ngày 23/02/2026
- Giao diện mới thu hút học sinh + Thế giới 3D với giao diện mới hấp dẫn - Nâng cao tương tác xã hội + Trao đổi trực tuyến với các học sinh khác - Hoạt động học - chơi liền mạch + Các gameplay mang tính thi đua và cộng tác + Mô hình trường học ảo + Lớp học trực tuyến + Khám phá các chương trình học tập trong tập đoàn
2. Milestone 2: Hoàn thiện cột mốc T5 từ ngày 24/02/2026 đến hết ngày 22/05/2026
- Nâng cao sự gắn kết giữa học – chơi + AI NPCs hỗ trợ học tập + Hệ thống mission, challenge và phần thưởng động lực. - Tự do bộc lộ phong cách cá nhân và kết nối xã hội + Khu vực nhà riêng và avatar cá nhân hóa - Xây dựng cộng đồng an toàn và tích cực + AI NPCs tư vấn tâm lý + Các tính năng bổ trợ khuyến khích tương tác tích cực
3. Thực hiện UAT và Launching từ ngày 23/05/2026 đến hết ngày 01/06/2026
IV. Sản phẩm bàn giao dự án/ Project Deliverables
| Sản phẩm | Thời gian bàn giao
| Kế hoạch dự án | 2025-11-17
| Đề xuất chi phí dự án | 2025-11-17
| Danh sách lưu trữ các tính năng (Product Backlog) | 2025-11-17
| Game Concept Document | 2026-05-31
| Game Design Document | 2026-05-31
| Game Asset List | 2026-05-31
| Sound Design Document | 2026-05-31
| Localization text | 2026-05-31
| Game Tracking Document | 2026-05-31
| Game Balance Document | 2026-05-31
| Tàu liệu đặc tả yêu cầu CMS (SRS) | 2026-05-31
| Tài liệu thiết kế giao diện | 2026-05-31
| Tài liệu thiết kế kiến trúc | 2026-05-31
| Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu | 2026-05-31
| Tài liệu source code | 2026-05-31
| Tài liệu kiểm thử hệ thống (Test Plan/ Test Case/ Test Report) | 2026-05-31
| Kế hoạch triển khai (Deployment Plan) | 2026-05-31
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 2026-05-31
| Kế hoạch và kịch bản UAT | 2026-05-31
| Biên bản xác nhận hoàn thành công việc | 2026-05-31
| Kế hoạch release MVP Phase | 2026-05-31
| Thông báo phát hành | 2026-05-31
V. Truyền thông dự án/ Project Communication
1. Họp/ Meeting
Trong giai đoạn MVP, dự án duy trì họp daily (15 phút) và họp giải quyết vấn đề tổ chức hàng tuần (1 giờ), do Project Manager điều phối cùng các bên liên quan để xử lý các vướng mắc. Họp quản trị dự án cũng diễn ra hàng tuần (1 giờ), do Project Director chủ trì, tập trung vào theo dõi tiến độ và phối hợp giữa onsite và offshore.
2. Email
“Quy tắc viết và email”/ "Email sending & wirting rules"
Gửi email Báo cáo Tiến độ Dự án/ Email for reporting project progress
# | Tên cuộc họp/ Meeting name | Người chịu trách nhiệm/ PIC | Thành viên/ Member | Tần suất / Frequency | Mô tả/ Description
1 | Họp catch up hàng ngày/ Daily meeting | PjM | TL, Dev, PjM | Hàng ngày (15’)/ Daily (15') | Báo cáo tiến độ công việc và thảo luận giải quyết vấn đề trong cuộc họp/ Project progress report & problem solving discussion
2 | Giải quyết vấn đề/ Problem solving | PjM | PjM, PdM, PD, TL | Hàng tuần(1h)/ Weekly (1h) | Báo cáo tiến độ công việc và thảo luận giải quyết vấn đề/ Project progress report & problem solving discussion
3 | Họp quản trị dự án/ Project management meeting | PD | PdM, PjM, PD | Hàng tuần(1h)/ Weekly (1h) | Họp trực tiếp và ngoài nước thảo luận về tiến độ của dự án/ Onsite & offshore discuss about project progress
Note on B2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Chỉnh mã dự án chỗ này nhé anh Reply: Done Reply: v1.0 Reply: Done
Note on A4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bổ sung các từ bên dưới và giải thích: - NPC - GDM Reply: done
Note on A21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cập nhật lại mục tiêu và phạm vi của Phase 2
Note on A32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cập nhật lại các gói công việc đúng như trong phạm vi của Phase 2, còn về thời gian thì chừa lại
Note on A35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tại sao lại gọi là cột mốc T3 và T5 vậy anh @tam.bui@blueocean.net.vn Reply: Tại vì tên của product gọi là T3-2026 và T5 -2026, mình có nhất thiết phải đặt tên cột mốc không e, hay là để số của cột mốc là được r Reply: Bên dưới Milestone có liệt kê scope rồi nên chắc để vầy cũng đc anh. E Do e thắc mắc nên e hỏi để rõ thôi
Note on B42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Check lại danh sách tài liệu này xem cần thêm cái nào nữa k anh? Và bổ sung thời gian bàn giao tương ứng giúp e vs Reply: Áp dụng theo bộ tài liệu về game mà đã thống nhất nha em Reply: Dạ vậy anh liệt kê các tài liệu về game vào đây luôn ạ

## 2.Master Schedule
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ/ MASTER SCHEDULE
|  |  |  | M10/25 |  |  | M11/25 |  |  |  | M12/25 |  |  |  |  | M1/26 |  |  |  | M2/26 |  |  |  | M3/26 |  |  |  |  | M4/26 |  |  |  | M5/26 |  |  |  | M6/26
# | Epic | Start Date | End Date | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34
[5 empty] | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29
1 | Researching & Planning | 2025-10-13 | 2025-11-23
1.1 | Project Plan, Product Backlog, Master Feature List | 2025-10-13 | 2025-11-23
1.2 | Detailed Cost Plan | 2025-10-13 | 2025-11-23
1.3 | User Journey Map for key personas | 2025-10-13 | 2025-11-23
1.4 | Complete, approved feature list | 2025-10-13 | 2025-11-23
1.5 | Define Game Design Document | 2025-10-13 | 2025-11-23
2.1 | Milestone 1: Prototype | 2025-11-24 | 2026-04-10
2.1.1 | Sprint 1 | 2025-11-24 | 2025-12-05
2.1.1.1 | Login screen & Auth Integration | 2025-11-24 | 2025-12-05
2.1.2 | Sprint 2 | 2025-12-08 | 2025-12-19
2.1.2.1 | Sign up screen & Forgot Password Flow | 2025-12-08 | 2025-12-19
2.1.3 | Sprint 3 | 2025-12-22 | 2026-01-02
2.1.3.1 | Gademy island tutorial FTUE | 2025-12-22 | 2026-01-02
2.1.4 | Sprint 4 | 2026-01-05 | 2026-01-16
2.1.4.1 | School Hub island tutorial FTUE | 2026-01-05 | 2026-01-16
2.1.5 | Sprint 5 | 2026-01-19 | 2026-01-30
2.1.5.1 | Avatar island tutorial FTUE | 2026-01-19 | 2026-01-30
2.1.6 | Sprint 6 | 2026-02-02 | 2026-02-13
2.1.6.1 | Arena island tutorial FTUE | 2026-02-02 | 2026-02-13
2.1.7 | Sprint 7 | 2026-02-16 | 2026-02-27
2.1.7.1 | Gademy island: Spawn Zone & Portal interaction | 2026-02-16 | 2026-02-27
2.1.8 | Sprint 8 | 2026-03-02 | 2026-03-13
2.1.8.1 | GDM Landmark & WebView iTouch Integration | 2026-03-02 | 2026-03-13
2.1.9 | Sprint 9 | 2026-03-16 | 2026-03-27
2.1.9.1 | School yard networking & multiplayer basics | 2026-03-16 | 2026-03-27
2.1.10 | Sprint 10 | 2026-03-30 | 2026-04-10
2.1.10.1 | Library UI & Book viewing features | 2026-03-30 | 2026-04-10
2.2 | Milestone 2: Closed Beta | 2026-04-13 | 2026-08-14
2.2.1 | Sprint 11 | 2026-04-13 | 2026-04-24
2.2.1.1 | LAB room interactive mechanics | 2026-04-13 | 2026-04-24
2.2.2 | Sprint 12 | 2026-04-27 | 2026-05-08
2.2.2.1 | Smart learning board & Class scheduler | 2026-04-27 | 2026-05-08
2.2.3 | Sprint 13 | 2026-05-11 | 2026-05-22
2.2.3.1 | Holo Learning Pod logic | 2026-05-11 | 2026-05-22
2.2.4 | Sprint 14 | 2026-05-25 | 2026-06-05
2.2.4.1 | Join live session API Integration | 2026-05-25 | 2026-06-05
2.2.5 | Sprint 15 | 2026-06-08 | 2026-06-19
2.2.5.1 | Avatar Character Builder System | 2026-06-08 | 2026-06-19
2.2.6 | Sprint 16 | 2026-06-22 | 2026-07-03
2.2.6.1 | Avatar Customization Stores (Cosmetics) | 2026-06-22 | 2026-07-03
2.2.7 | Sprint 17 | 2026-07-06 | 2026-07-17
2.2.7.1 | Arena Island Teleportation UI | 2026-07-06 | 2026-07-17
2.2.8 | Sprint 18 | 2026-07-20 | 2026-07-31
2.2.8.1 | Minigame selection screen & matchmaking | 2026-07-20 | 2026-07-31
2.2.9 | Sprint 19 | 2026-08-03 | 2026-08-14
2.2.9.1 | Minigame: Knowledge Showdown Setup | 2026-08-03 | 2026-08-14
2.3 | Milestone 3: Open Beta | 2026-08-17 | 2026-12-18
2.3.1 | Sprint 20 | 2026-08-17 | 2026-08-28
2.3.1.1 | Minigame: Knowledge Showdown Content | 2026-08-17 | 2026-08-28
2.3.2 | Sprint 21 | 2026-08-31 | 2026-09-11
2.3.2.1 | Minigame: Logic Castle Setup | 2026-08-31 | 2026-09-11
2.3.3 | Sprint 22 | 2026-09-14 | 2026-09-25
2.3.3.1 | Minigame: Logic Castle Content | 2026-09-14 | 2026-09-25
2.3.4 | Sprint 23 | 2026-09-28 | 2026-10-09
2.3.4.1 | Minigame: Creative Pavillion Setup | 2026-09-28 | 2026-10-09
2.3.5 | Sprint 24 | 2026-10-12 | 2026-10-23
2.3.5.1 | Minigame: Creative Pavillion Content | 2026-10-12 | 2026-10-23
2.3.6 | Sprint 25 | 2026-10-26 | 2026-11-06
2.3.6.1 | Minigame: Synergy Field Setup | 2026-10-26 | 2026-11-06
2.3.7 | Sprint 26 | 2026-11-09 | 2026-11-20
2.3.7.1 | Minigame: Synergy Field Content | 2026-11-09 | 2026-11-20
2.3.8 | Sprint 27 | 2026-11-23 | 2026-12-04
2.3.8.1 | Minigame: Palace of Emotions Setup | 2026-11-23 | 2026-12-04
2.3.9 | Sprint 28 | 2026-12-07 | 2026-12-18
2.3.9.1 | Minigame: Palace of Emotions Content | 2026-12-07 | 2026-12-18
2.4 | Milestone 4: General Availability | 2026-12-21 | 2027-04-09
2.4.1 | Sprint 29 | 2026-12-21 | 2027-01-01
2.4.1.1 | Emotion Collection & Leaderboard System | 2026-12-21 | 2027-01-01
2.4.2 | Sprint 30 | 2027-01-04 | 2027-01-15
2.4.2.1 | Closed Beta: Pilot Event Tracker | 2027-01-04 | 2027-01-15
2.4.3 | Sprint 31 | 2027-01-18 | 2027-01-29
2.4.3.1 | Closed Beta: Load Testing infra | 2027-01-18 | 2027-01-29
2.4.4 | Sprint 32 | 2027-02-01 | 2027-02-12
2.4.4.1 | Open Beta: Bug Fixes & Adjustments | 2027-02-01 | 2027-02-12
2.4.5 | Sprint 33 | 2027-02-15 | 2027-02-26
2.4.5.1 | Open Beta: Social Sharing API | 2027-02-15 | 2027-02-26
2.4.6 | Sprint 34 | 2027-03-01 | 2027-03-12
2.4.6.1 | Global: Android & iOS Port deployment | 2027-03-01 | 2027-03-12
2.4.7 | Sprint 35 | 2027-03-15 | 2027-03-26
2.4.7.1 | Global: Game Balance & Monetization | 2027-03-15 | 2027-03-26
2.4.8 | Sprint 36 | 2027-03-29 | 2027-04-09
2.4.8.1 | Global: Final Security & LiveOps Setup | 2027-03-29 | 2027-04-09
Note on A3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bổ sung logo BO
Note on D7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sheet Overview đang để thời gian của giai đoạn này: 13/10/2025 - 23/11/2025. Nhờ PM check lại ạ
Note on E7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Thiếu 1 tuần rồi anh, bắt đầu từ 13/10 mà Reply: Done Reply: dạ giai đoạn (!3/10-23/11) là 6 tuần, anh mới tô 5 tuần à Reply: Done
Note on K7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PM check lại tô màu của đoạn này vì 23/11 vẫ còn nằm trong tuần thứ 3 của tháng 11

## 3.Detail Schedule
KẾ HOẠCH CHI TIẾT/ DETAIL SCHEDULE
Task ID | Task | Role | Start Date | End Date | Effort Đề Xuất (MM)
1 | Milestone 0
1.1 | Researching & Planning
1.1.1 | Define project goals, strategic direction, and approve overall scope for the upcoming phases | Project Director
1.1.2 | Provide expert consultation on product vision, stakeholder alignment, and high-level decision-making | Project Advisor
1.1.3 | Develop product vision, value proposition, and high-level roadmap aligned with business objectives | Product Manager
1.1.4 | Build master plan, WBS, risk assessment, and define the project management framework | Project Manager
1.1.5 | Assess system architecture direction, define technical boundaries, and validate feasibility of core features | Technical Director
1.1.6 | Create and prioritize the initial product backlog, define acceptance criteria for key features | Product Owner
1.1.7 | Support coordination activities, document meetings, organize project materials and repository structure | Project Assistant
1.1.8 | Define the core gameplay concept, user motivation loops, and draft initial GDD structure | Game Designer
1.1.9 | Establish visual style direction, produce preliminary art guidelines, and align concept art direction | Game Artist Leader
1.1.10 | Evaluate technical risks, define proof-of-concept needs, and support architectural decision-making | Technical Leader
1.1.11 | Establish QA strategy, define test approach, and prepare initial test plan templates for the project | Quality Assurance
2 | Milestone 1
Note on F3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sum cột này nên để cuối bảng, chỉnh title của cột là : Effort (MM) Reply: done
Note on G3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bổ sung thông tin đầu trang - Logo BO - Tiêu đề: KẾ HOẠCH CHI TIẾT/ DETAIL SCHEDULE - BO-GDM_PP (v2.0) Kế hoạch dự án/Project Plan (Góc phải) Reply: done
Note on B6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Đồng nhất kiểu chữ và cỡ chữ với các sheet khác nha anh Reply: Done
Note on E6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: end date này phải là 23/11/2025 mới khớp chứ anh @tam.bui@blueocean.net.vn Reply: Done

## 4.Resource
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGUỒN LỰC/ RESOURCE MANAGEMENT PLAN
Sơ đồ tổ chức dự án/ Project Org Chart
Danh sách thành viên dự án/ Project Team
# | Họ tên / Full Name | Vai trò / Role | RA Đề Xuất Proposed RA (%) | RA Thực Tế Actual RA (%) | Kế hoạch / Plan |  | Khối lượng / Effort (MM) |  | Ghi chú / Note
[5 empty] | Ngày bắt đầu / Start Date | Ngày kết thúc / End Date | Đề Xuất / Proposed | Thực Tế / Actual
PMO group
Note on R36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sơ đồ đang thiếu vị tri QC của Phương, anh Tâm vẽ bổ sung thêm nhé Reply: Done
Note on G57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PD end ngày 23/11/2025 theo sheet Detail Schedule ạ Reply: Done

## 5.RiskIssue
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO & VẤN ĐỀ/ RISKS & ISSUES MANAGEMENT PLAN
Quản lý rủi ro/ Risks Management
# | Mức độ / Level | Giai đoạn / Stage | Mô tả rủi ro / Risk Description | Hành động / Action | Phân công cho / Assigned to | Phân loại / Category | Trạng thái / Status | Ghi chú / Note
1 | High | MVP | Bảo mật thông tin dự án, các tài liệu chia sẽ, site testing hệ thống. | - Thực hiện ký bảo mật thông tin với các members dự án - Thực hiện giới hạn phân quyền chia sẻ tài liệu chỉ cho những member liên quan dự án - Thực hiện bảo mật các site testing và demo chỉ cho phép truy cập trong mạng nội bộ. | Bùi Phúc Minh Tâm | Resource | In-Progress
2 | High | MVP | Một số vị trí inhouse đang khá mỏng, gồm: - Unity, Art/2D/3D, Technical Artist | Thực hiện book oursource và kết hợp với tuyển dụng dần cho những vị trí Key | Bùi Phúc Minh Tâm | Resource | In-Progress
3 | High | MVP | Tính kế thừa: - Chỉ giữ lại concept và ý tưởng từ giai đoạn trước. | Thực hiện đánh giá và làm mới hoàn toàn: - Viết lại từ nội dung Game Design. - Tái cấu trúc base code Unity và viết mới. - Xây dựng lại CMS mới hoàn toàn | Bùi Phúc Minh Tâm | Resource | In-Progress | Dựa trên kế hoạch thực hiện của dự án
Quản lý vấn đề / Issues Management
# | Mức độ / Level | Ngày / Date | Mô tả vấn đề / Issue Description | Hành động / Action | Phân công cho / Assigned to | Hạn cuối / Deadline | Trạng thái / Status | Ghi chú / Note
1 | Medium | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A
Khác / Others
Vui lòng lưu ý bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn muốn báo cáo ở đây / Please note any other matters that you want to report here.
Note on A4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nhờ PM check lại mục này vì nội dung đang thể hiện của phase 1 Reply: Updated
Note on A11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: tương tự cmt trên Reply: Updated

## 6.CM
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CẤU HÌNH/ CONFIGURATION MANAGEMENT PLAN
1. Cơ sở hạ tầng dự án / Project Infrastructure
Môi trường / Enviroment
# | Tên / Name | Mô tả / Description |  |  | Mục đích / Purpose |  | Sở hữu / Owner | Link
1 | Dev | Môi trường test local |  |  | Test cục bộ
2 | Test | Môi trường test cloud |  |  | Test nội bộ BO
3 | Staging | Môi trường chạy thử nghiệm |  |  | Client UAT
4 | Product | Môi trường chạy chính thức |  |  | Official release
Phần mềm / Software
# | Tên / Name | Mô tả / Description |  |  | Mục đích / Purpose |  | Liên kết bởi / Liencsed by | Link
Phát triển / For Development
1 | Unity | Nền tảng phát triển game đa nền tảng |  |  | Xây dựng game client cho dự án
2 | Visual Studio | Môi trường phát triển tích hợp (IDE) |  |  | Lập trình logic cho game client và dựng môi trường local cho backend
3 | Visual Studio Code | Trình soạn thảo mã nguồn tích hợp (IDE text editor) |  |  | Viết mã nguồn cho hệ thống CMS, backend
4 | MySQL Workbench | GUI quản lý cơ sở dữ liệu MySQL |  |  | Thiết kế, quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu
5 | Git | Hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn phân tán |  |  | Theo dõi lịch sử thay đổi mã, làm việc nhóm
6 | Docker | Nền tảng container hóa để triển khai ứng dụng một cách cô lập |  |  | Đóng gói và triển khai ứng dụng nhất quán trên nhiều môi trường
7 | API Key GPT | Key sử dụng API của Open Platform API |  |  | Tích hợp AI vào dự án
Kiểm tra / For Test
1 | Postman | Công cụ kiểm thử API |  |  | Gửi yêu cầu và kiểm thử các API RESTful
2
3
2. Cấu trúc thư mục & Quyền truy cập / Directory Structure & Access Right
Đường dẫn thư mục dự án/ Project Path: <Link Google Driver>
Thư mục / Folder |  |  | Mô tả / Description | Phân quyền / Role
|  |  |  | PMO Project DirectorProject Advisor: Cố vấn dự án Project Assistant | PD Product Manager Product Owner (PO) | PM | Game Designer | QC | QA | Artist Game Artist Leader UI/UX Designer Concept Artist 2D Game Artist (Gồm 2 vị trí) 3D Game Artist (Gồm 1 vị trí) 3D Animator Sound Designer | DEV Technical Director/Leader Unity Dev Backend Dev Tech Artist
CONTROL |  |  | Lưu trữ các tài liệu đã được duyệt / Store approved documents | Trần Hải Trường Nguyễn Ngọc Diệu | Nguyễn Ngọc Khánh Nguyễn Cao Hoàn Thanh | Bùi Phúc Minh Tâm Nguyễn Đức Tú | Nguyễn Thành Lộc Nguyễn Ngọc Thu Hằng Võ Trần Hạnh Nguyên | Trần Thị Thanh Vân Bùi Thị Minh Thư Cao Thị Phương | Đinh Thị Tố Loan Trần Kim Hương | Hồ Quốc Phương Lương Tấn Trung Lê Hoàng Lan Vy | Hà Duy Tuấn Nguyễn Văn Tá Ngô Trọng Hiếu Nguyễn Thành Đạt Đinh Thị Thủy Nguyễn Hoàng Linh
| Đội ngũ sản phẩm / Product Team |  | Product Backlog, URD, SRS | V | V | Full | V | V | V | X | X
| Đội ngũ kiểm soát chất lượng / QA,QC team |  | TestPlan, TestCase, Test scenario, Test Report | V | V | Full | V | V | V | X | X
| Đội ngũ thiết kế game / Game Design Team |  | Game Concept Document Game Design Document Game Asset List Sound Design Document Localization text Game Tracking Document Game Balance Document | V | V | Full | V | V | V | V | V
| Đội ngũ nghệ thuật / Art team |  | Design Asset | V | V | Full | V | X | V | V | V
| Đội ngũ âm thanh / Sound team |  | Sound Asset | V | V | Full | V | X | V | V | V
| Đội ngũ phát triển / Developer team |  | Source chương trình cài đặt cho khách hàng / Source installation program for clients UM. IM | V | V | Full | V | V | V | V | V
| Triển khai / Deployment |  |  | V | V | Full | V | V | V | V | V
| Tài liệu tham khảo / References |  |  | V | V | Full | V | V | V | V | V
| Quản lý dự án / Project Management |  | Kế hoạch dự án, Kế hoạch chi tiết, Kế hoạch UAT, Kế hoạch Golive / Project Plan, Project Detail, UAT Plan, Golive Plan | V | V | Full | V | X | V | X | X
WIP |  |  | Lưu trữ các tài liệu đang soạn thảo / Archive documents in progress
| Đội ngũ sản phẩm / Product Team |  | Product Backlog,URD, SRS | V/C | E Nguyễn Ngọc Khánh Nguyễn Cao Hoàn Thanh | Full | V | V | V | X | X
| Đội ngũ kiểm soát chất lượng / QA,QC team |  | TestPlan, TestCase, Test scenario, Test Report | V/C | V/C | Full | V | E Trần Thị Thanh Vân Bùi Thị Minh Thư Cao Thị Phương | V | X | X
| Đội ngũ thiết kế game / Game Design Team |  | Game Concept Document Game Design Document Game Asset List Sound Design Document Localization text Game Tracking Document Game Balance Document | V/C | V/C | Full | E Nguyễn Thành Lộc Nguyễn Ngọc Thu Hằng Võ Trần Hạnh Nguyên | V | V | V | V
| Đội ngũ nghệ thuật / Art team |  | Design Asset | V/C | V/C | Full | V | X | V | E Hồ Quốc Phương Lương Tấn Trung Lê Hoàng Lan Vy | V
| Đội ngũ âm thanh / Sound team |  | Sound Asset | V/C | V/C | Full | V | X | V | E Hồ Quốc Phương | V
| Đội ngũ phát triển / Developer team |  | Source chương trình cài đặt cho khách hàng / Source installation program for clients UM. IM | V/C | V/C | Full | V | V | V | V | E Hà Duy Tuấn Nguyễn Văn Tá Ngô Trọng Hiếu Nguyễn Thành Đạt Đinh Thị Thủy Nguyễn Hoàng Linh
| Triển khai / Deployment |  |  | V/C | V/C | Full | V | V | V | V | E Hà Duy Tuấn Nguyễn Văn Tá Ngô Trọng Hiếu Nguyễn Thành Đạt Đinh Thị Thủy Nguyễn Hoàng Linh
| Tài liệu tham khảo / References |  |  | V/C | V/C | Full | V | V | V | V | V
| Quản lý dự án / Project Management |  |  | V/C | V/C | Full | V | X | E Đinh Thị Tố Loan Trần Kim Hương | X | X
|  | Kế hoạch / Plan | Kế hoạch dự án, Kế hoạch chi tiết, Kế hoạch UAT, Kế hoạch Golive / Project Plan, Project Detail, UAT Plan, Golive Plan | V/C | V/C | Full | V | X | E Đinh Thị Tố Loan Trần Kim Hương | X | X
|  | Báo cáo / Report | Báo cáo trong dự án: Báo cáo cơ sở, Báo cáo sau khi kết thúc dự án, Báo cáo quan trọng, Báo cáo hàng tuần / Project Report: Baseline Report, PostMortem Report, Milestone Report, Weekly Report | V/C | V/C | Full | V | X | E Đinh Thị Tố Loan Trần Kim Hương | X | X
|  | Ghi chú cuộc họp / Minutes | Biên bản họp, mail khách hàng / Meeting minutes, customer emails | V/C | V/C | Full | V | X | E Đinh Thị Tố Loan Trần Kim Hương | X | X
|  | Khách hàng / Customer | Lưu hợp đồng kinh tế, các report và các tài liệu khách hàng cung cấp / Archive economic contracts, reports and customer-supplied documents | V/C | V/C | Full | V | X | E Đinh Thị Tố Loan Trần Kim Hương | X | X
|  | Ghi âm / Records | Lưu các biên bản bàn giao sản phẩm cho khách hàng. / Archive records of product handover to customers. | V/C | V/C | Full | V | X | E Đinh Thị Tố Loan Trần Kim Hương | X | X
REUSE |  |  | Sản phẩm tái sử dụng từ dự án khác / Reusable products from other projects | V/C | V/C | Full | V | V | V | X | X
Ghi chú: Cán bộ phụ trách hỗ trợ Tin học (IT) đơn vị có toàn quyền kiểm soát đối với tất cả các thư mục trên để lưu trữ dự phòng hệ thống định kỳ. / Note: The unit in charge of IT support has full control over all of the above folders for periodic system backup. - V (Viewer): Có thể mở và xem tài liệu/ Can open and view the document - C (Commenter): Có thể làm mọi thứ mà Viewer có thể. Có thể thêm bình luận trong tài liệu/ Can do everything a viewer can do. You can comment in the Document. - E (Editor): Có thể làm mọi thứ mà Commenter có thể. Có thể chỉnh sửa tài liệu/ Can do everything a commenter can do; and edit the document - Full: Có toàn quyền trong tài liệu/ Can do everything in the Document - X: Không được quyền truy cập vào thư mục/ tài liệu
3. Chiến lược dự phòng / Backup Strategy
4. Thủ tục cơ bản / Baseline Procedure
# | Chi tiết / Details |  |  | V/C: Link; V: Hoàn thành bởi / Done by; V: Ghi chú / Note
1 | Khởi tạo source code/dự án / Initialize source code/project |  |  | V: Client
2 | - Clone/pull/branch - Make a pull request |  |  | V: Brse/PM
3 | Xem xét và hợp nhất pull request / Review and merge pull request |  |  | V: Brse/Client
5. Quy tắc CM khác / Other CM Rule
Vui lòng lưu ý bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn muốn báo cáo ở đây / Please note any other matters that you want to report here.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mấy link trong cột này lỗi hết rồi. Check lại giúp e vs nha @tam.bui@blueocean.net.vn Reply: Hiện đang build lại domain khác, khi nào có sẽ update sau nhé
Note on A28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Phần này cần anh Tú check lại với chị Thoan để chốt cấu trúc thư mục rồi update lại vào PP này ạ Reply: @tu.nguyen@blueocean.net.vn
Note on E31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Check lại quyền của các role đối với thư mục CONTROL ạ. Thư mục này chỉ có mỗi PM đc full quyền, còn lại sẽ là quyền View thôi ạ, k được Edit @tam.bui@blueocean.net.vn Reply: Done
Note on H36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Chỗ này nên để quyền E k anh @tam.bui@blueocean.net.vn

## Sheet6 (hidden)
Project Director
Project Manager
Academic Advisor
Technical Advisor
Project Assistant
Project Assistant
Product Manager
Product Owner
Game Designer
Game Artist Leader
2D Game Artist
UI/UX Designer
3D Game Artist
3D Animator
Sound Designer
Technical Leader
Unity Developer
Back End Developer
Technical Artist
Quality Assurance
Quality Assurance Leader
Quality Control Leader
Quality Control

## 7.Quality
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG/ QUALITY MANAGEMENT PLAN
Tiêu chí chất lượng/ Quality criteria
# | Metric Name | Công thức / Formulas | Đơn vị / Unit | Thời gian / Time | Mục tiêu / Target | Notes
1 | % Hiệu suất / % Effort Efficiency | Tổng effort thực tế (MM)/ Tổng effort trên kế hoạch (MM) / Total Actual Effort (MM)/ Total Plan Effort (MM) | % | Kết thúc Sprint/Phase / End of Sprint/Phase | <= 100% | % Deviation (D): - Red: D >= 15% - Yellow: 5% < D < 15% - Green: D <= 5%
2 | % Tiến độ / % Progress | Tổng số bài học đã hoàn thành/ Tổng số bài học trong kế hoạch / Total Completed Lessons/ Total Plan Lessons | % | Kết thúc Sprint/Phase / End of Sprint/Phase | >= 100%
3 | Năng suất / Productivity | Tổng effort (MM)/ Tổng số bài đã hoàn thành / Total Effort (MM)/ Total Completed Lessons | No. | Kết thúc Sprint/Phase / End of Sprint/Phase | Actual < Plan
4 | Sự hài lòng của khách hàng / Customer Satisfaction | Điểm trung bình của khách hàng (Tối đa: 5, Tối thiểu: 1) / Average Points of Customer (Max: 5, Min: 1) | Điểm / Point | Kết thúc dự án / End of Project | > 4 | Green
Các hoạt động khác/ Other activities
Vui lòng lưu ý các hoạt động chất lượng khác mà khách hàng yêu cầu (nếu có) / Please note other quality activities that customer request (if any).